## ยกระดับสถาบันเกษตรกร
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ กสส. 2
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 9600 |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 9600 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
1 | จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ | 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1. นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม
2 | จัดทำโครงการฯ ตามรูปแบบและคู่มือที่กรมกำหนด | 1 โครงการ | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 2. นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่
3 | ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการโครงการแก่สหกรณ์ที่เข้า | 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3. นายเอกชัย นิลสุ
| ร่วมโครงการ | [26 empty] | 4. นายสมยศ แสนลับสินธุ์
4 | แนะนำ ส่งเสริมการยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5. เจ้าหน้าที่ กสส. 2
5 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต | 1 | 8000 | [8 empty] | 1 | 8000
6 | จัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตเข้าสุ่กระบวนการ | 1 | [9 empty] | 1
รวบรวมและแปรรูป
7 | แนะนำ ส่งเสริมและติดตามผลความก้าวหน้าของสหกรณ์ | 3 | 1600 | [10 empty] | 1 | 530 |  |  | 1 | 530 |  |  | 1 | 540
8 | รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 2 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
รวมทั้งสิ้น |  |  | 9600
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน รุ่งฤทัย สิงห์อยู่ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | นาถ บำรุงพาณิชย์
| ชื่อ - สกุล (นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## รุ่งฤทัย สิงห์อยู่
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ กสส. 2
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 8000 |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 8000 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
1 | จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ | 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1. นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม
2 | จัดทำโครงการฯ ตามรูปแบบและคู่มือที่กรมกำหนด | 1 โครงการ | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 2. นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่
3 | ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการโครงการแก่สหกรณ์ที่เข้า | 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3. นายเอกชัย นิลสุ
| ร่วมโครงการ | [26 empty] | 4. นายสมยศ แสนลับสินธุ์
4 | แนะนำ ส่งเสริมการยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5. เจ้าหน้าที่ กสส. 2
5 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต | 1 | 8000 | [8 empty] | 1 | 8000
6 | จัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตเข้าสุ่กระบวนการ | 1 | [9 empty] | 1
รวบรวมและแปรรูป
7 | แนะนำ ส่งเสริมและติดตามผลความก้าวหน้าของสหกรณ์ | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 | รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 2 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
รวมทั้งสิ้น |  |  | 8000
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน รุ่งฤทัย สิงห์อยู่ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | นาถ บำรุงพาณิชย์
| ชื่อ - สกุล (นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## กลุ่มส่งเสริม 2
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ กสส. 2
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1600 |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1600 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
1 | จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ | 1 | [25 empty] | 1. นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม
2 | จัดทำโครงการฯ ตามรูปแบบและคู่มือที่กรมกำหนด | 1 โครงการ | [25 empty] | 2. นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่
3 | ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการโครงการแก่สหกรณ์ที่เข้า | 1 | [25 empty] | 3. นายเอกชัย นิลสุ
| ร่วมโครงการ | [26 empty] | 4. นายสมยศ แสนลับสินธุ์
4 | แนะนำ ส่งเสริมการยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5. เจ้าหน้าที่ กสส. 2
5 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต | 1 | [9 empty] | 1
6 | จัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตเข้าสุ่กระบวนการ | 1
รวบรวมและแปรรูป
7 | แนะนำ ส่งเสริมและติดตามผลความก้าวหน้าของสหกรณ์ | 3 | 1600 | [10 empty] | 1 | 530 |  |  | 1 | 530 |  |  | 1 | 540
8 | รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 2
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1600
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน สเกน วุฑฒยากร | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | นาถ บำรุงพาณิชย์
| ชื่อ - สกุล (นายสเกน วุฑฒยากร) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## สเกน วุฑฒยากร
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
นายสเกน วุฑฒยากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ กสส. 2
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1600 |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง | [12 empty] | 1 | แห่ง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1600 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
1 | จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ | 1 | [25 empty] | 1. นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม
2 | จัดทำโครงการฯ ตามรูปแบบและคู่มือที่กรมกำหนด | 1 โครงการ | [25 empty] | 2. นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่
3 | ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการโครงการแก่สหกรณ์ที่เข้า | 1 | [25 empty] | 3. นายเอกชัย นิลสุ
| ร่วมโครงการ | [26 empty] | 4. นายสมยศ แสนลับสินธุ์
4 | แนะนำ ส่งเสริมการยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5. เจ้าหน้าที่ กสส. 2
5 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต | 1 | [9 empty] | 1
6 | จัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตเข้าสุ่กระบวนการ | 1
รวบรวมและแปรรูป
7 | แนะนำ ส่งเสริมและติดตามผลความก้าวหน้าของสหกรณ์ | 3 | 1600 | [10 empty] | 1 | 530 |  |  | 1 | 530 |  |  | 1 | 540
8 | รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 2
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1600
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน สเกน วุฑฒยากร | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | นาถ บำรุงพาณิชย์
| ชื่อ - สกุล (นายสเกน วุฑฒยากร) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์