## สหกรณ์ดีเด่น
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
4. ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กสส.1-3
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง
| สหกรณ์นอกภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท
| รวม | 3 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
1 | แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย | 1 ครั้ง | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 นายอดุล ภิบาลทรัพย์
2 | ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และกำหนดแผนการแนะนำ ส่งเสริม เพื่อผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น | 1 ครั้ง | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 2. นายการันดร์ สามงามไฝ
| - สหกรณ์ภาคการเกษตร 2 แห่ง | [26 empty] | 3. นางสาวกุศลิน สมสอาด
| - สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2 แห่ง | [26 empty] | 4. นางสาวเยาวธิดา สังข์แจ่ม
| - กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง | [26 empty] | 5. นายสถาพร ชื่นขำ
3 | ประเมินและจัดทำเอกสารตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ | 1 ครั้ง | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 6. เจ้าหน้าที่ กสส.1-3
4 | ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ | 1 ครั้ง | [21 empty] | 1
- สหกรณ์ภาคการเกษตร 1 แห่ง
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 1 แห่ง
- กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน การันดร์ สามงามไฝ | [19 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายการันดร์ สามงามไฝ) | [19 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [19 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

## การันดร์ สามงามไฝ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
นายการันดร์ สามงามไฝ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |  | ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | [16 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
| สหกรณ์นอกภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท
| รวม | 3 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
1 | แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย | 1 ครั้ง | [5 empty] | 1
2 | ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และกำหนดแผนการแนะนำ ส่งเสริม เพื่อผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น | 1 ครั้ง | [11 empty] | 1
- สหกรณ์ภาคการเกษตร 2 แห่ง
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2 แห่ง
- กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง
3 | ประเมินและจัดทำเอกสารตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ | 1 ครั้ง | [19 empty] | 1
4 | ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ | 1 ครั้ง | [21 empty] | 1
- สหกรณ์ภาคการเกษตร 1 แห่ง
- สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 1 แห่ง
- กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน การันดร์ สามงามไฝ | [17 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายการันดร์ สามงามไฝ) | [17 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [17 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ