## แปลงใหญ่
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ กสส.1-3
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ | .....4.... | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 4600 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
| 1. แปลงใหญ่ประมง นิคมเกษตรกรรมฯ บางไทร อ.บางไทร |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
| 2. แปลงใหญ่เมล่อน ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง |  |  |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท
| 3. แปลงใหญ่ข้าว/มันเทศ ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน |  |  |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
| 4. แปลงใหญ่ข้าว ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 4600 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 4600 | [7 empty] | 1580 | [5 empty] | 1580 | [5 empty] | 1440
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 4 แปลง | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1. นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 4 แปลง | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2. นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่
| และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564 | [26 empty] | 3. นายเอกชัย นิลสุ
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 12 ครั้ง | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4. นายสมยศ แสนลับสินธุ์
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | [26 empty] | 5. เจ้าหน้าที่ กสส.1-3
- ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่ม
ผลิต การจำหน่ายตลอดห่วงโซ่ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
การเกษตรที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
- สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่
และผู้ซื้อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 12 ครั้ง |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก.กำหนดรวมถึง | 1 โครงการ | [19 empty] | 1
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 4600
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน รุ่งฤทัย สิงห์อยู่ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## รุ่งฤทัย สิงห์อยู่
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ | 4 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................... |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | ...................... |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 4 แปลง | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 4 แปลง | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 12 ครั้ง | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ
- ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวม
กลุ่มผลิต การจำหน่ายตลอดห่วงโซ่ โดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
- สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่
และผู้ซื้อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 12 ครั้ง |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก.กำหนดรวมถึง | 1 โครงการ | [19 empty] | 1
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน รุ่งฤทัย สิงห์อยู่ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นางสาวรุ่งฤทัย สิงห์อยู่) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 - 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## กลุ่มส่งเสริม 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ข้าวตำบลปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1200 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1200 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 1200 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | ครั้ง
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก. กำหนดรวมถึง
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1200
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน วิชา งามสวย | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายวิชา งามสวย) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## วิชา งามสวย
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
นายวิชา งามสวย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ข้าวตำบลปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1200 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1200 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 1200 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | ครั้ง
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก. กำหนดรวมถึง
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1200
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน วิชา งามสวย | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายวิชา งามสวย) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## กลุ่มส่งเสริม 2
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ข้าว/มันเทศ อ.บางปะหัน | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1200 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1200 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 1200 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | ครั้ง
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก. กำหนดรวมถึง
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1200
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน สเกน วุฑฒยากร | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายสเกน วุฑฒยากร) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## เอกชัย จักรกรณ์
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
นายเอกชัย จักรกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ข้าว/มันเทศ อ.บางปะหัน | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1200 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1200 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 1200 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | ครั้ง
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก.กำหนดรวมถึงข้อ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1200
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน เอกชัย จักรกรณ์ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายเอกชัย จักรกรณ์) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## กลุ่มส่งเสริม 3
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ประมง นิคมเกษตรกรรมฯ บางไทร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 2200 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
| แปลงใหญ่เมล่อน อ.ลาดบัวหลวง | 1 | แห่ง |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 2200 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 2200 | [7 empty] | 740 | [5 empty] | 740 | [5 empty] | 720
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 2 แปลง | [7 empty] | 2
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 2 แปลง | [7 empty] | 2
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 6 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | ครั้ง
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก. กำหนดรวมถึง
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 2200
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน สัญญา กิจสัจจิ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายสัญญา กิจสัจจิ) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## วรวิชญ์ ตรีทศ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
นายวรวิชญ์ ตรีทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่ประมง นิคมเกษตรกรรมฯ บางไทร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1000 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1000 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 1000 | [7 empty] | 340 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 320
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | ครั้ง
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก.กำหนดรวมถึง
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1000
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน วรวิชญ์ ตรีทศ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายวรวิชญ์ ตรีทศ) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

## จิตปะพัทธ์ สุมา
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
นายจิตปะพัทธ์ สุมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| แปลงใหญ่เมล่อน อ.ลาดบัวหลวง | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 1200 |  | บาท |  |  | 1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย
[6 empty] | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | ไม่น้อยกว่า 4 แปลง
[6 empty] | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาท/ไร่
[6 empty] | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 1200 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ |  |  | 1200 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400
1 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
2 | สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ | 1 แปลง | [7 empty] | 1
และผู้ซื้อ ในแปลงที่จัดตั้งปี 2564
3 | ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ | ครั้ง
4 | ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 | ปฏิบัติและดำเนินการตามคู่มือ แนวทางที่ กพก. กำหนดรวมถึง
ข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น |  |  | 1200
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน จิตปะพัทธ์ สุมา | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายจิตปะพัทธ์ สุมา) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อรัญญาพร เขียวอร่าม
ชื่อ - สกุล (นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์