## กิจกรรมยกระดับชั้น
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กสส.1-3
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 3 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 49800 |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด |  |  |  |  | - ค่าใช้สอยและวัสดุ |  |  | 2600 |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| - สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด |  |  |  |  | - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม |  |  | 47200 |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| - สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
| - กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง |  |  |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
| รวม | 4 | แห่ง |  |  | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 49800 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 แห่ง |  |  |  | 4 | [21 empty] | กจส. และ กสส.1-3
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 3 แห่ง |  |  |  | 3
- สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด
- สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด
- สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 4 แห่ง | [5 empty] | 4 | [19 empty] | กสส.1-3
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด | 4 แห่ง | 49800 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | กจส.
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ | 10 ครั้ง |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | กจส.
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 ครั้ง | [21 empty] | 1 |  |  |  | กจส.
รวมทั้งสิ้น |  |  | 49800
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน การันดร์ สามงานไฝ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายการันดร์ สามงามไฝ) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702

## การันดร์ สามงามไฝ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
นายการันดร์ สามงามไฝ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [11 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 3 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | 49800 |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด |  |  |  |  | - ค่าใช้สอยและวัสดุ |  |  | 2600 |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| - สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด |  |  |  |  | - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม |  |  | 47200 |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| - สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
| - กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง |  |  |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท
| รวม | 4 | แห่ง |  |  | รวมงบประมาณ บาท |  |  | 49800 |  | บาท
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4 แห่ง |  |  |  | 4
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 3 แห่ง |  |  |  | 3
- สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด
- สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด
- สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด | 4 แห่ง | 49800 | [8 empty] | 2 | 24900 |  |  | 2 | 24900
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ | 10 ครั้ง |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 ครั้ง | [21 empty] | 1
รวมทั้งสิ้น |  |  | 49800
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน การันดร์ สามงามไฝ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายการันดร์ สามงามไฝ) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702

## กลุ่มส่งเสริม 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า | [17 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [17 empty] | ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | [17 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กสส.1
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| กลุ่มเกษตรกร | - | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| รวม | 1 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 แห่ง |  |  |  | 1
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | - แห่ง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 1 แห่ง | [5 empty] | 1
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน วิชา งามสวย | [16 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายวิชา งามสวย) | [16 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [16 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

## ทัดดาว สุขเสริม
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
นางสาวทัดดา สุขเสริม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [9 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| กลุ่มเกษตรกร | - | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| รวม | 1 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 แห่ง |  |  |  | 1
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | - แห่ง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 1 แห่ง | [5 empty] | 1
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน ทัดดาว สุขเสริม | [16 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นางสาวทัดดาว สุขเสริม) | [16 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [16 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702

## กลุ่มส่งเสริม 2
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กสส.2
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| กลุ่มเกษตรกร | - | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| รวม | 1 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 แห่ง |  |  |  | 1
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | - แห่ง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 1 แห่ง | [5 empty] | 1
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน สเกน วุฑฒยากร | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายสเกน วุฑฒยากร) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702

## เขมก์ อาจหาญ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
นายเขมก์ อาจหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [9 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| กลุ่มเกษตรกร | - | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| รวม | 1 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 แห่ง |  |  |  | 1
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | - แห่ง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 1 แห่ง | [5 empty] | 1
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน เขมก์ อาจหาญ | [17 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายเขมก์ อาจหาญ) | [17 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | [17 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702

## กลุ่มส่งเสริม 3
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า | [18 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [18 empty] | ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | [18 empty] | ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และ กสส.3
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| - กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง |  | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
| รวม | 2 | แห่ง |  |  | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 2 แห่ง |  |  |  | 2
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 2 แห่ง | [5 empty] | 2
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน สัญญา กิจสัจจิ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายสัญญา กิจสัจจิ) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035243702
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702

## วรวิชญ์ ตรีทศ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
นายวรวิชญ์ ตรีทศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [11 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| - สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด |  |  |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| กลุ่มเกษตรกร | - | แห่ง |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| รวม | 1 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 แห่ง |  |  |  | 1
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด
| กลุ่มเกษตรกร | - แห่ง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 1 แห่ง | [5 empty] | 1
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน วรวิชญ์ ตรีทศ | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นายวรวิชญ์ ตรีทศ) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702

## สัญญา กิจสัจจิ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
นายสัญญา กิจสัจจิ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  |  | ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | [11 empty] | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ | [5 empty] | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [7 empty] | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | - | แห่ง |  |  | - งบดำเนินงาน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง จำนวน 4 แห่ง
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | แห่ง |  |  | - งบลงทุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 100
| - กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง |  |  |  |  | - งบเงินอุดหนุน |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้ ร้อยละ 60
| รวม | 1 | แห่ง |  |  | - งบรายจ่ายอื่น |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ ร้อยละ 60
[6 empty] | รวมงบประมาณ บาท |  |  | .................................. |  | บาท |  |  | 5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ร้อยละ 100
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | งาน | งบ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  |  |  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1 | วางแผนงาน คัดเลือก และประเมินความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 แห่ง |  |  |  | 1
| สหกรณ์ภาคการเกษตร | - แห่ง
| กลุ่มเกษตรกร | 1 แห่ง |  |  |  | 1
- กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทอง
2 | แนะนำส่งเสริม กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | 1 แห่ง | [5 empty] | 1
3 | จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ/หรือประชุมเพื่อขับเคลื่อนหรือติดตามงานตามแผนที่กำหนด
4 | ติดตาม แนะนำส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการตามกิจกรรมที่จะนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
5 | ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
| ลายมือชื่อผู้เสนอแผน ทัดดาว สุขเสริม | [18 empty] | ผู้อนุมัติแผน |  | ธนรัฐ โคจรานนท์
| ชื่อ - สกุล (นางสาวทัดดาว สุขเสริม) | [18 empty] | ชื่อ - สกุล (นายธนรัฐ โคจรานนท์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | [18 empty] | ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อดุล ภิบาลทรัพย์
ชื่อ - สกุล (นายอดุล ภิบาลทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 035243702